## Sheet1
阶段顺序 模块 |  | 系统问卷模块 | 数据分析模块 | 地图定位模块 | 公告模块
举报模块
先启阶段 | 《需求设计说明书》 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 石海峰
| 《项目介绍及分工》 | 李春秋
《甘特图》
《项目问题跟踪表》
《项目过程管理说明》
《基线状态报告》
| 《系统部署方案》 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 石海峰
| 《先启阶段同行评审报告》 | 李春秋
| 《系统测试方案》 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 石海峰
精化阶段 | 《详细设计说明书》 | 石海峰 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭
| 《数据库设计说明书》 | 石海峰 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭
| 《概念数据模型》 | 石海峰 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭
| 《物理数据模型》 | 石海峰 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭
| 《界面原型》 | 李春秋
| 《集成测试方案》 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 石海峰
| 《单元测试方案》 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 石海峰
| 《精化阶段同行评审报告》 | 李春秋
构建阶段 | 《前端项目代码》 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 石海峰
| 《后端项目代码》 | 石海峰 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新
| 《单元测试报告》 | 鄢立新 | 石海峰 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋
| 《集成测试报告》 | 鄢立新 | 石海峰 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋
| 《系统测试报告》 | 鄢立新 | 石海峰 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋
| 《构建阶段同行评审报告》 | 李春秋
产品化阶段 | 《用户使用手册》 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 石海峰
| 《项目结项报告》 | 李春秋
《周例会纪要》
| 《项目工作日志》 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 石海峰